采购询价函

**项目名称：** 信息化项目技术咨询服务

**招 标 人：** 海南省信投启明科技有限公司

**编制时间：** 2024 年 7 月 19 日

**举报渠道告知函**

为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与我公司各部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、接待，或索取礼金、礼品、礼券、或其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向海南省信投启明科技有限公司综合管理部进行投诉。

**我们的承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位或个人因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护！**

 海南省信投启明科技有限公司

各被邀请公司：

您好！

海南省信投启明科技有限公司拟就 信息化项目技术咨询服务 开展采购工作，本次采购方采取多家比价的方式确定最终供应商，在满足采购方商务条款要求的情况下，由报价最低方中标，超出最高限价的报价，按无效报价处理，请贵公司于**2024 年 7 月 23 日 18 时 00 分**之前进行邮件报价。

**一、报价形式**

**（一）邮件报价须知：**按要求将需要反馈的询价文件每页加盖公司公章后，用扫描件以电子邮件的形式在规定的时限内将报价发送至指定邮箱：

**（二）报价专用邮箱：hnxtqm-cg@iiivtech.cn**

**（三）注意事项：**

1.每个邮件不要超过20M，如超过分成多个邮件发送。

2.请务必确认邮件发送成功。

3.此邮箱为此次询比价的唯一指定邮箱。发往其他邮箱的报价将视为无效。

**二、其它要求**

**（一）报价时限：**超出规定时限报价的，将被视为无效报价，并且视为自动取消竞标资格。

**（二）特别强调：**在报价时间截止前，我们将贵司提供的最后一次价格视为最终报价。

**（三）纪律强调：**

1.如报价单位需要答疑的，请邮件预约时间，由采购专员统一答疑；

2.严禁供应商与采购专员以外人员进行接触打听项目信息，一经发现，有权取消其项目参与资格。

3.严禁供应商围标、串标等非合规行为，一经发现，将严肃处理。

**（四）答疑联系方式**

            答疑咨询：赵诗宇 13976274994

**三、询报价单（见附件）**

（一）采购需求

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **信息化项目技术咨询服务** |
| **采购需求** | 根据内容清单完成技术咨询服务 |
| **服务采购要求** | 技术咨询服务 |

（二）询价响应代理商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

1.要求企业获得工商行政部门颁发营业执照的，具有纳税人资格、国家组织机构代码能力。

2.具有独立承担民事责任能力。

3.法律、行政法规规定的其他条件。

4.询价文件的组成：询价响应声明书、报价表、企业工商营业执照复印件（提供三证合一或五证合一的复印件）、法人代表身份证有效复印件、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件，加盖公司公章。（文件格式可参照附件，可自拟）

5.评审原则：在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同，以服务承诺最优者为成交供应商。

6.出现下列情况之一者，响应文件无效，**作废处理**：

（1）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）；未在在规定的时限内提交等（2）未提供企业工商营业执照复印件（提供三证合一或五证合一的复印件）、报价表、询价响应声明书。

**附件1**

**询价响应声明书**

海南省信投启明科技有限公司：

根据贵方为（ 信息化项目技术咨询服务 ) 询价项目及服务的询价邀请，签字代表（姓名、岗位）经正式授权并代表询价响应供应商（公司名、办公地址）提交以下文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2.询价响应供应商已详细审查全部询价文件，以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

 供应商代表的姓名：

 询价响应供应商（加盖公章）

 日期： 年 月 日

**附件2**

**报价表**

海南省信投启明科技有限公司：

在研究了询价文件中所有文件后，我公司对 信息化项目技术咨询服务 采购项目询价响应报价如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  信息化项目技术咨询服务 |
| 项目总报价合计 | 小写：¥ 元 （例：123,456.00元）大写：人民币 （例：壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元整） |
| 其他 |  |

注：

1、报价可参考此表格的形式。

2、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

4、超过百万的项目金额，在项目总报价合计处，可以以万元为单位填写。

5、 项目总报价红字举例部分填写完后请删除。

 询价响应供应商（加盖公章）：

 法定代表人或授权代表：

 日 期:

**附件3**

**法定代表人授权书**

海南省信投启明科技有限公司：

　　 法定代表人 ，兹授权我公司 （ 姓名 身份证号码 ） 为我公司全权代表，代表我公司全权负责 信息化项目技术咨询服务 具体工作，并签署相关的文件、协议、合同和处理项目有关的一切事宜，产生的法律责任由我单位承担。

　　授权委托时间 个月，被授权人签署的文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销和到期而失效。

被授权人无转委权。

供应商：

法定代表人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　被授权人(签字) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附件4 服务清单**

**附件一 核价内容清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号、规格配置** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 服务器网卡 | “千兆网卡I350-T2双口网卡I350T2V2服务器台式机PCleX4”服务器网卡 | 块 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 2 | 服务器板卡模块 | “物理接口卡（PIC）及配套辅材”板卡模块 | 套 | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 3 | 永中移动office软件V1.0 | 《永中移动office软件V1.0》 | 套 | 100 | 500.00 | 50,000.00 |
| 4 | 福昕 OFD MRSDK 软件 | 《福昕 OFD MRSDK 软件（移动阅读开发包）V2.0》 | 套 | 100 | 1,500.00 | 150,000.00 |
| 5 | 智能机柜锁安装服务 | 1、定制机柜锁；2、智能机柜锁集中控制箱及控制模块集成安装；3、机柜前门和后门切割；4、安装智能机柜锁集中控制箱及布线；5、锁舌、报警器、指纹控制器安装至机柜前门和后门；6、前后机柜指纹录入并测试可用性。 | 套 | 180 | 800.00 | 144,000.00 |
| 6 | 安装实施服务（见附件二） | 1、合并海南省区域网络；2、新增区域网络改造；3、19个市县的调研，梳理拓扑图，设备配置、梳理。4、迁移机柜；5、部署光纤；6、更换网络设备、安全设备； | 项 | 1 | 868,300.00 | 868,300.00 |
| **总价** | **1,257,300.00** |

**附件二**

|  |
| --- |
| **安装实施服务明细表** |
| **序号** | **新增内容** | **主要工作内容** | **实施人数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 安全域和省平台服务器区合并 | 1、调研可行性，梳理目前业务系统运行情况，IP情况、所需线缆、机柜空间等情况，做好记录；2、机房服务器规划，IP地址规划、线路重新规划、提前部署网线、光纤、电源线（总共约400条线）3、机房服务器下电、上架至新机柜、上电等（共98台服务器、及相关交换机、防火墙共40台）4、省委办公厅服务器合并、联系各厂商配合测试各业务功能，对出现的问题进行整改5、网线、光纤、电源线等标签重新打印并逐条线缆粘贴392\*2=784。设备资产标签重新打印更新逐台粘贴138\*2=2766、整理最新服务器等设备端口表、全网拓扑图更新 | 6-8人 | 人/天 | 200 | 800.00 | 160000.00 | 涉及的服务器：公共服务（服务器/台）:5涉密应用（服务器/台）:29交换服务（服务器/台）:18共享（服务器/台）:9信任（服务器/台）:18安全（服务器/台）:13托管（服务器/台）:6线材耗损（非屏蔽超五类线）约:98\*3=294条，光纤约50条，及其他线缆等相关辅材耗损:50盒12mm色带、20盒24mm色带、20包扎带 |
| 2 | 省平台服务区新增2个区域 | 1、新增2个区域的规划、部署光纤、网线（20条）2、部署4台交换机、2台防火墙（利旧） | 人/天 | 30 | 800.00 | 24000.00 | 待客户确定安全区名称用途后即可部署相关业务（预估工作量） |
| 3 | 将原初设方案市县接入区撤消，改造成市县网络节点，再次进行二次改造 | 1、实施前对19个市县进行调研，梳理拓扑图，设备配置备份，设备资产清单梳理，记录原接入区设备互联情况，做好实施后回退准备； | 6-8人 | 人/天 | 40 | 1100.00 | 44000.00 | 1.定安县试点改造（5天），其他市县同步改造实施（20天）：文昌、琼海、万宁、陵水、保亭、五指山、屯昌、澄迈、临高、昌江、东方、乐东、琼中、白沙。儋州、三亚、三沙，海口四个地级市实施四个地级市实施（10天）2.改造辅材：32个千兆多模模块、80条10米多模尾纤 、80条15米多模尾纤、80条3米六类屏蔽网线、16个理线架、96个理线扣、8包机柜螺丝、5盒刻录光盘、8包理线魔术贴、16盒12mm色带、8盒24mm色带、 |
| 2、人员需出差到19个市县进行现场实施，主要工作为：安装部署新交换机、路由器等，IP地址重新规划并配置，网络结构修改，配置交换机、路由器、防火墙等，更新拓扑图、设备端口连接表等。培训相关技术人员。 | 人/天 | 245 | 1100.00 | 269500.00 |
| 3、市县二次改造，821E冷备路由与原边界路由同时双路部署防火墙改造主备，网络设备按照FB要求加固，安装打印刻录、服务器审计等软件，更新设备及线缆标签（19\*20=380条）、拓扑图、设备连接表等。人日19\*3\*4=228（新部署要求） | 4人 | 人/天 | 228 | 1100.00 | 250800.00 |
| 4 | 汇聚区部署屏蔽机柜、MMJ、利旧原305机房锐捷12010交换机 | 1、屏蔽机柜的搬迁、安装2、屏蔽机柜底座地板散力架焊接，上走线桥架部署施工，部署一条电缆3、对利旧12010交换机和MMJ设备进行重新上架、重新配置，对遇到网络故障进行排查处理4、部署一号楼负一楼配线架到屏蔽机柜设备10米光纤\*55、打印设备及线缆标签 | 6-8人 | 人/天 | 60 | 800.00 | 48000.00 | 1.准备工作：改造勘察、做桥架、拉电缆、更改地板、电源线铺设等2.安装工作：屏蔽网络机柜搬迁、安装3.利旧工作：按既定规划拆卸设备、并重新上架至新屏蔽网络机柜、并重新配置相关设备4.矫正工作：对屏蔽机柜、利旧设备进行相关合规性的核对，并测试新业务连通性 |
| 5 | 部署305至304屏蔽机房光纤 | 1、24芯室内光纤线路铺设，相关线路从305铺设至304屏蔽机房2、光纤熔接，2个光纤盘上架，含尾纤、耦合器及光纤跳线等3、跳接光纤跳线 | 3人 | 人/天 | 30 | 800.00 | 24000.00 |  |
| 6 | 迁移原18家单位及办公区终端接入线路至一号楼负一楼屏蔽机柜12010汇聚交换机，更换防火墙 | 1、部署配线架到屏蔽机柜10米光纤跳线\*20，18家院内单位跳线2、与院内18家单位确认割接时间，在业务空闲时间段进行跳线割接3、对汇聚交换机和18家单位交换机防火墙进行配置联调4、撤销院内单位接入区，更换部分单位防火墙5、打印设备及线缆标签18\*10=180条6、更新拓扑图及端口连接图 | 6-8人 | 人/天 | 60 | 800.00 | 48000.00 | 1.协调工作：确定迁移单位，确认具体割接时间2.线路铺设：一号楼负一楼及18家院内单位跳线3.线路割接：按既定时间进行相关线路割接 |
| **合计** |  |  | **893** |  | **868300.00** |  |